## Sheet1
duration	start	end	writing	actual start	actual end
2	01/09/14	15/09/14	write intro		20/09/14
4	16/09/14	14/10/14	write ch4	19/09/14			probability
2	15/10/14	29/10/14	write conclusion	16/10/14
2	30/10/14	13/11/14	revise ch1		01/12/14		diagrams
2	14/11/14	28/11/14	revise ch2		09/12/14		epistopology
4	29/11/14	27/12/14	revise ch3	13/12/14			functions
2	28/12/14	11/01/15	break
3	12/01/15	02/02/15	revise ch4				dimensional
3	03/02/15	24/02/15	revise ch5				probability
4	25/02/15	25/03/15	revise ch6				genome
2	26/03/15	09/04/15	break
4	10/04/15	08/05/15	revise ch7				reconstruction
2	09/05/15	23/05/15	revise ch8				subjects
2	24/05/15	07/06/15	revise intro
2	08/06/15	22/06/15	revise conclusion
2	23/06/15	07/07/15	clean up
42			total
10.5			Months
9			start
7.5			end