## Sheet1
duration	start	end	writing	actual start	actual end
2	01/09/14	15/09/14	write intro		20/09/14
4	16/09/14	14/10/14	write ch4	19/09/14
2	15/10/14	29/10/14	write conclusion	16/10/14
2	30/10/14	13/11/14	revise ch1
2	14/11/14	28/11/14	revise ch2
4	29/11/14	27/12/14	revise ch3
2	28/12/14	11/01/15	break
3	12/01/15	02/02/15	revise ch4
3	03/02/15	24/02/15	revise ch5
4	25/02/15	25/03/15	revise ch6
2	26/03/15	09/04/15	break
4	10/04/15	08/05/15	revise ch7
2	09/05/15	23/05/15	revise intro
2	24/05/15	07/06/15	revise conclusion
1	08/06/15	15/06/15	clean up
39			total
9.75			Months
9			start
6.75			end